附件4

2023年度美丽乡村项目自评结果（格式）

一、自评结论

（一）自评得分95分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率：150.7%。

2.完成的绩效目标：产出指标（数量、质量、成本、时效）、效益度指标（经济效益、社会效益、生态效益）、满意度指标（群众满意度）均已完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

上年度乡村振兴项目（2023年项目变更为美丽乡村）包含乡村振兴450万元），当年实际绩效完成情况：张杨村140万元，迎春村150万元，天子山村160万元。综上所述，2022年度绩效指标完成情况较好，根据2023年绩效指标完成情况，将2022年绩效指标结果应用到2023年并加以调整，2023年度绩效指标包含：美丽乡村300万元，2023年实际执行预算项目资金拨付到乡村振兴、环境整治项目共计452.27万元。拨付资金超出预算，原因是：一是涉农专项资金使用管理不规范、二是对美丽乡村创建工作考核验收证明材料审核把关不严，落实上级工作部署存在差距，三是资金分配不科学问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。关于涉农专项资金使用管理不规范，整改情况：财政所已开涉农专项资金专账进行会计核算处理，核实剩余支出情况问题已完成整改，财政所已建立涉农专项资金台账，明确资金流向和余额结转。关于对美丽乡村创建工作考核验收证明材料审核把关不严，落实上级工作部署存在差距，整改情况：已对各村居记账员进行美丽乡村考核验收证明材料归档培训，并将材料退回进行查漏补缺，加强审核把关，加强工程监督指导。关于资金分配不科学问题，整改情况：在谋划年度的乡村振兴项目入库申报时，加强部门联动，从严把关，认真研究项目的合理性，将资金重点用于解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼问题上。绩效目标（成本指标值）调整为400万元。

2.拟与预算安排相结合情况。根据项目绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到具体部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合年度目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推动财政专项资金绩效目标保质保量完成。

附件：广水市2023年度项目绩效自评表（附后，格式参见附2）

广水市2023年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024年 4月15日   自评总分： 95      单位领导审签：

| 项目名称 | 美丽乡村建设 |  |  |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 黄金村、天子山村、应店村、 草店村、新峰村、红卫村、张杨村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 | 广水市李店镇人民政府 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 肖瑶 |  |  |
| 项目属性 | 1、常年性□ 2、延续性☑ 3、一次性□ 4、新增性□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 来源和执行情况 | 中央 （万元） |  | 省、地 （万元） |  |  | 本级 （万元） |  |  |  | 其他 （万元） |  | 合计 （万元） |  | 执行数（万元） | 执行率 |
|  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 190.1 |  | 300.1 |  | 452.27 | 150.7% |
| 项目年度 目标 | 1.黄金村美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目共性指标权重 |  | 评价内容 |  | 分值 | 自评分 |  |  |  | 复核分 |  | 评价标准及依据 |  |  |  |  |
| 项目决策 2分 |  | 决策依据 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。 |  |  |  |  |
| 项目管理 13分 |  | 财务制度 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1份。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 运行监管 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1份。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 目标申报 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。 |  |  |  |  |

| 项目年度目标1： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 （指标名称） | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 |
|  | 成本指标15分 | 经济成本指标 | 场区景观 | 5 | 152.6万元 | 176.38万元 | 5 |  |
|  |  |  | 场区水利 | 5 | 65.8万元 | 71.1万元 | 5 |  |
|  |  |  | 场区道路 | 5 | 81.6万元 | 228.32万元 | 3 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标35分 | 数量 指标 | 场区景观 | 5 | 7375平方 | 若干 | 4 |  |
|  |  |  | 场区水利 | 5 | 3716立方 | 若干 | 4 |  |
|  |  |  | 场区道路 | 5 | 3863平方 | 若干 | 4 |  |
|  |  | 质量 指标 | 景观验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 水利验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 道路验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目完成时间 | 5 | 2023年 | 2023年 | 5 |  |
|  | 效益指标25分 | 经济效益指标 | 采摘园收入 | 5 | 5万元 | 10万元 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人居环境 | 10 | 优化 | 优化 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 绿化 | 10 | 提升 | 提升 | 10 |  |
|  | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥96% | ≥96% | 10 |  |
| 合计 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。美丽乡村项目立项目的是：美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园。年度绩效目标是：美丽乡村建设，环境整治，修复水利、道路，绿化村庄。

2.简要概述项目资金情况。资金结构为一般公共预算财政拨款110万元和其他收入190.1万元、投向黄金村等、用途是美丽乡村环境整治、分配方式：按工程竣工验收决算表支付工程款、结果：2023年实际支付黄金村美丽乡村（222万元）、天子山村、应店村、草店村、新峰村、红卫村、张杨村等环境整治（230.27万元），此项目属于5年期常年性项目。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况：为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，广水市李店镇积极开展了2023年度项目绩效部门自评工作。自评开展情况如下：

1、修订完善了《财务管理规定》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理、规范了收支行为。

2、开展2023年度项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出整改措施。

3、根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）、《湖北省省级部门预算项目支出绩效考评管理办法（试行）》等相关文件要求，对2023年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。

4、开展事前绩效评估工作，在第三方机构人员的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家小组，形成评估成果。

5、开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

6、在第三方机构指导下，结合部门实际情况，搭建起本行业、本领域的项目支出绩效指标体系，简化绩效管理工作流程。

7、配合第三方机构开展2023年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析，提出改进措施并进行整改，提高部门绩效水平。

（三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）：执行率150.7%，与预算偏离较大，原因是：一是涉农专项资金使用管理不规范、二是对美丽乡村创建工作考核验收证明材料审核把关不严，落实上级工作部署存在差距，三是资金分配不科学问题。

- 2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：数量指标（场区景观指标值7375平方，实际完成值若干，场区水利指标值3716立方，实际完成值若干，场区道路指标值3863平方，实际完成值若干）。质量指标（工程验收合格率指标值100%，实际完成值100%）。时效指标（项目完成时间2023年，已完成）。成本指标（场区景观指标值152.6万元，实际完成值176.38万元，场区水利指标值65.8万元，实际完成值71.1万元，场区道路指标值81.6，实际完成值228.32万元）。产出指标中数量指标、成本指标超出预算绩效指标，偏离原因：项目和工程量增加导致工程造价增加。

（2）效益指标完成情况分析：经济效益（采摘园收入指标值5万元，实际完成值10万元）。社会效益（人居环境指标值优化，实际完成值优化）。生态效益（绿化指标值提升，实际完成值提升）。效益指标均已完成。

（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度（被奖励企业满意度指标值≥95%，实际完成值≥95%）。满意度指标均已完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度乡村振兴项目（2023年项目变更为美丽乡村）包含乡村振兴450万元），当年实际绩效完成情况：张杨村140万元，迎春村150万元，天子山村160万元。综上所述，2022年度绩效指标完成情况较好，根据2023年绩效指标完成情况，将2022年绩效指标结果应用到2023年并加以调整，2023年度绩效指标包含：美丽乡村300万元，2023年实际执行预算项目资金拨付到乡村振兴、环境整治项目共计452.27万元。拨付资金超出预算，原因是：一是涉农专项资金使用管理不规范、二是对美丽乡村创建工作考核验收证明材料审核把关不严，落实上级工作部署存在差距，三是资金分配不科学问题。预算指标值与实际完成值偏差过大，预算资金拨付超出预算。

（五）其他佐证材料