长办发〔2021〕4号

关于印发《长岭镇化解村级债务、农村耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理、统筹利用撂荒地促进农业生产发展等工作的实施方案》的通知

各村（社区）、镇直各部门：

经镇党委、政府研究同意，特制定《长岭镇化解村级债务、农村耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理、做好统筹利用撂荒地促进农业生产发展等工作的实施方案》，现印发给你们，请结合各自实际，抓好贯彻落实。

长岭镇党政综合办公室

2021年3月26日

长岭镇村级债务化解、农村耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理、统筹利用撂荒地促进农业生产发展等工作实施方案

为贯彻落实《省农业农村厅办公室省自然资源厅办公室关于开展耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理工作的通知》（鄂农办函〔2021〕23号）、《省农业农村厅关于做好统筹利用撂荒地促进农业生产发展工作的通知》（鄂农发〔2021〕9号）、《省委办公厅省政府办公厅印发<关于全省化解村级债务的指导意见>的通知》（鄂办发〔2020〕23号）等文件精神，有效遏制我镇耕地撂荒、充分挖掘保供潜力，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，稳定全镇粮食生产，化解村级债务发展壮大村集体经济，巩固脱贫成果，推进乡村振兴工作，特制订本方案。

一、加强组织保障

（一）成立工作领导小组。成立以党委书记李福翔同志为组长，刘洪同志为第一副组长，其他党委班子成员为副组长，科级以上干部、镇直部门负责人为成员的长岭镇化解村级债务、农村耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理、统筹利用撂荒地促进农业生产发展等工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由刘祖刚同志担任，负责统筹做好日常工作。

（二）成立工作专班

1.村级债务化解工作专班

组  长：欧阳礼军

副组长：张鸿、刘祖刚

成  员：尚明、何青松、苏新军

工作职责：结合年度资产清查工作，督导各村对集体“三资”和村级债务情况进行全面摸底调查；协调解决村级在化解存量债务过程中发生的跨部门、跨行业问题；指导村集体经济发展，推进乡村振兴。

2.农村耕地“非农化”问题清理工作专班

组  长：陈红林

副组长：汪建强

成  员：黄向荣、汪华朝、彭勇

工作职责：督导各村全面摸清农村耕地“非农化”问题底数、遏制耕地“非农化”增量、妥善处置存量，通过一年左右时间的专项清理，全面清理耕地“非农化”问题。落实耕地保护长效机制和政策措施，确保粮食安全。

3.农村耕地“非粮化”问题清理、统筹利用撂荒地工作专班

组  长：张  鸿

副组长：刘祖刚

成  员：郭五、何青松、李爱兵

工作职责：督导各村全面摸清农村耕地“非粮化”问题底数、遏制耕地“非粮化”增量、协调各部门妥善处置存量，通过一年左右时间的专项清理，全面清理耕地“非粮化”、撂荒问题，充分挖掘保供潜力，促进农业生产发展。落实耕地保护长效机制和政策措施，确保粮食安全。

二、工作内容

（一）村级债务化解

1.工作目标

以2020年底村级债务(不含经营性债务)为基数，负债10万元以下的村，2021年底实现债务清零;负债10万元以上、50万元以内的村，2023年底前实现债务清零;负债50万元以上的村，由镇、村据实确定债务清零时限。

2.主要措施

(1)全面清理核实。结合年度资产清查工作，对全镇农村集体“三资”和村级债务情况进行全面摸底调查，按照债务形成的时间、金额、利率、原因、用途、期限、经手人、审批人，分门别类、登记造册。清查结果经村务监督委员会和村民代表逐笔核对、审查、确认后，以村组为单位进行公布，接受群众监督。对已确认的村级债务，利用“全国村级债务摸底调查管理系统”，锁定债务数额，各村要精准确定化债范围、制定化债方案，报镇主管单位审核备案。

(2)剥离经营性债务。在全面清查的基础上，进一步清理甄别经营性债务，逐村建立台账，镇级统一管理。对有明确偿还来源和化解途径的经营性债务，村级组织制定还款计划，镇级主管单位实行动态监管，督促及时还款。对未履行民主程序擅自举债、形成不良经营性债务的，按照“谁批准，谁负责，谁借钱、谁偿还”的原则，落实化债责任，明确偿还期限，确保按期化解。

(3)依法清收债权。在保持稳定的前提下，积极稳妥清收债权用于还债。对农户税改前的应缴税费欠歉，可采取先挂账的办法，待承受力明显增强后再作处理。对农户既有债权又有债务的，可采取对冲方式处理。对国家机关、事业单位及干部职工的欠款，采取法律和行政手段限期归还。对企业欠歉，按合同协议据实清收，确有困难的，可签订分期还款协议。对债务单位撤销、债务人死亡等形成的虚(空)账债权，依法予以核销。

(4)落实政策减免。对村级公益性事业负债，根据上级政府及其相关部门制定的措施，依法依规给予政策减免和资金支持。对税改前村集体欠缴税费形成的债务予以豁免，对村集体拖欠上级有关行政事业单位资金形成的债务，确实无力偿还的，积极与相关单位协商减免;对因上级项目资金落实不到位、项目配套资金不足产生的村级债务，根据县级积极筹措资金帮助化解。根据金融机构制定的优惠政策，对税改前的村级贷款，相关机构从未主张过债权、且符合《金融企业呆账核销管理办法》呆账核销条件的，按程序予以核销;一直主张债权的，可依法予以减息免息。

(5)发展集体经济。积极探索村级党组织领导的以实现共同富裕为目标的新型集体经济发展路径，培育更多农业产业化龙头企业和特色农产品品牌，让更多农民深度参与农业产业链价值链，加快农业农村现代化。鼓励村级组织依托集体土地、山林、水面、厂房等资源，以入股、租赁等方式，与相关市场主体实现共建共享;支持村级组织依托集体经济组织、股份经济合作社，开展土地流转、托管等农业社会化服务工作;指导村级组织依法用好村级集体建设用地、宅基地开发利用政策，多渠道增加村集体经济收入，所取得的收入可按一定比例依法依规用于偿还债务。

(6)深化产权制度改革。充分利用农村集体产权制度改革成果，盘活集体资产资源，发展壮大集体经济。清产核资中依法收回的资产、资源，经农村产权交易中心公开招标、竞价承包，增加集体经济收入;已经成立股份经济合作社的村，集体股收益按一定比例用于偿还债务，股份经济合作社成员可用分红收益冲抵所欠债务。

(7)坚决制止新增债务。加强农村集体“三资”监管，规范收支行为，从源头防控新增债务。压缩非生产性支出，化解债务存量、严控债务增量。上级安排乡村基础设施建设和农业生产开发项目，不得要求村级组织配套。村级组织抓发展、搞建设，必须量入为出，不得超越自身实力。对违规举债造成不良债务的，坚决依法依纪追究责任。

(8)加大财政支持力度。镇级设立化解村级债务专项奖补资金，用于支持推进村级债务化解工作。镇级财政要按照省确定的保障范围和标准，全面落实村级组织运转经费保障，扶持新型村集体经济发展。

(9)鼓励村企“结对帮扶”。鼓励新型农业经营主体、国有和民营企业以及其他市场主体与村集体经济组织“结对帮扶”，支持村集体化解债务。充分调动和发挥各类市场主体的经营优势、资金优势，帮助村集体把资产、资源优势转变为经济优势，推动产业发展，壮大村级集体经济，以高质量“输血”提高集体经济“造血”功能。

3.工作要求

工作专班要常态化调研督导，定期组织召开推进会，全面跟踪掌握村级化解村级债务工作进展，协调各村、各部门解决应对新情况、新问题，确保5月31日前完成村级债务锁定工作，为下一步化解村级债务工作做好充足准备。

（二）开展耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理工作

1.清理范围和内容

(1)清理范围。专项清理范围为第二次土地调查数据发布之后(2014年4月11日)的耕地“非农化”“非粮化”问题。

(2)清理内容。按照国务院和省政府有关耕地“非农化”“非粮化”界定，此次专项清理包括九类情形。其中，耕地“非农化”主要包括五类情形:超标准建设绿色通道;占用耕地挖湖造景;占用永久基本农田扩大自然保护地;占用耕地从事非农建设;违法违规批地用地。耕地“非粮化”主要包括四类情形:占用永久基本农田种植林果业;占用永久基本农田挖塘养鱼;闲置荒芜永久基本农田;建高标准农田占用调整为非耕地。

2.实施步骤

（1）调查摸底阶段（2021年3月5日-4月10日)：各村要结合土地年度变更调查、第三次国土调查等最新成果，根据当地实际变化情况，全面摸清本村耕地“非农化”、“非粮化”的类型、数量、面积、分布，建立摸底台账。村级按照附表1要求填报长岭镇村级耕地“非粮化”情况统计表和长岭镇村级耕地“非农化”情况统计表于4月10日前报镇社会事务办汇总。

（2）自查自纠阶段（2021年4月11日-8月31日）：各村在调查摸底基础上，对耕地“非农化”“非粮化”摸排结果分类建立台账，分类落实措施、分类稳妥整改。对于增量问题(2020年9月10日之后)，要严格落实管控措施，强化监管核查，做到发现一起、制止一起、查处一起。对于存量问题，要坚持实事求是，不搞“一刀切”，根据不同情况，制定妥善处置方案。对严重违法违规占用耕地特别是永久基本农田的，坚决予以纠正，立即恢复耕地属性;对种植多年生经济作物等耕地“非粮化”行为的，根据实际情况，分类分步妥善处置，妥善处理各方关系，维护社会稳定;对违规占用耕地及永久基本农田植树造林的，不予统计造林面积，不享受财政资金补贴政策;对违规占用永久基本农田挖湖造景的，限期恢复，确实无法恢复的，按照有关规定进行补划。按照相关政策和国土空间规划要求，妥善调整优化生态保护红线和自然保护地内的永久基本农田。各村于8月20日前完成自查自纠工作，8月25日前完成填报附表2耕地“非农化”、“非粮化”问题台账汇总表，附表3耕地“非农化”、“非粮化”专项清理情况汇总表，并将附表2-3报送至镇社会事务办公室，8月31日前镇社会事务办公室将汇总结果报送至市农业农村局。

（3）市级验收阶段(2021年9月1日-9月30日)：市农业农村和自然资源部门将对各镇调查摸底、自查自纠以及整改措施落实等情况进行核实汇总，完成乡镇验收。

3.职责分工

社会事务办、自然资源和规划所按照各自职能分工，加强协调配合，共同组织开展本地区专项清理工作。其中，自然资源和规划所负责提供土地年度变更调查、第二次和第三次土地调查等数据以及开展耕地“非农化”问题和清理工作;社会事务办负责开展耕地“非粮化”问题摸底和清理工作。

（三）统筹利用撂荒地促进农业生产发展工作

1.摸清底数。一是开展全面排查。社会事务办公室要督导各村尽快开展耕地撂荒情况排查工作。工作务必要深入细致，以村为单位，一户一户查，一块一块查，标识每块撂荒地的承包户及位置、面积、类型等信息，确保不落一户、不漏一块。二是建立工作台账。社会事务办公室要结合农村土地承包经营权信息应用平台建设，对撂荒地建档立卡、上图入库，建立电子信息台账，做到可查询、可定位。三是强化动态管理。加强对撂荒地利用情况的跟踪调度，利用一块、销账一块，及时更新台账信息，做到账实相符。对利用撂荒地过程中发现的问题，及时反映、协调解决。

2.分类指导。耕地撂荒情况复杂，类型多样，要分类施策，根据实际情况制定统筹利用撂荒地具体方案，因地制宜选择复耕复种的作物品种和技术模式,粮食生产功能区和重要农产品保护区，要健全完善管护机制，严禁撂荒，确保能种一季种一季、能种一年种一年。季节性的撂荒地，要通过政策支持，引导农民能种尽种，确需季节性“留白”的，应种植绿肥等养地作物，促进耕地质量提升。对确不适宜耕种的撂荒地可按有关政策规定和规划要求用于设施农业用地等。

3.规范耕地流转，促进规模经营。完善农村土地流转服务,健全农村土地经营权流转市场和产权交易市场，鼓励农户按照依法、自愿、有偿原则，采取出租(转包)、入股等方式流转土地经营权，引导长期外出务工、家中无劳动力的农户流转土地经营权。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，解决农户后顾之忧。探索土地承包权退出机制，对长期无力耕种或因举家外迁造成撂荒的农户,在充分尊重个人意愿和合理经济补偿基础上;鼓励其自愿退出承包权，加强土地经营权流转管理，严格落实有关法律法规，土地经营权受让方要依法合理利用土地，不得闲置撂荒;指导流转双方将防止耕地撂荒要求纳入流转合同内容，强化约束监督。对撂荒连续两年以上的，承包方在合理期限内不解除土地经营权流转合同的，发包方有权要求终止土地经营权流转合同。

4.加强设施建设，改善撂荒地耕种条件。撂荒地大多基础设施条件较差，很多地方是“巴掌田”、“鸡窝地”，耕作费工费时。各村要积极改善耕作条件，把具备条件的撂荒地尽可能纳入高标准农田建设范围，开展耕地“宜机化”改造，配套完善灌排水、输配电、田间道路、农田防护等基础设施，增强生产的便利性。要结合实施耕地保护与质量提升项目，采取增施有机肥、推广秸秆还田等措施，提升撂荒地肥力，提高产出水平。

5.加强指导服务。部分返乡农民工对开展农业生产的技术不熟悉、加强技术指导非常重要。对撂荒地集中的区域，组织农技人员采取蹲点包村的方式，开展有针对性的技术指导服务。对一些农业生产技能弱的农户，开展“一对一”帮扶，让他们尽快熟悉技术、熟练运用技术，提高生产能力。

6.及时报送排查情况。各镇直单位、各村要严格按照工作要求，全面开展排查，切实做到进村入户，现场核查，登记造册，建立题台账，于5月10日前填报附件4《撂荒地排查情况汇总表》。

五、工作要求

1.强化宣传引导。各村要认真学习文件精神，利用传统和新媒体等农民喜闻乐见的宣传手段，宣传国家耕地保护法律法规和强农惠农富农政策，营造全镇遏制耕地撂荒的浓厚氛围。要积极引导群众参与，加强民主监督，及时发布权威信息，解疑释惑，积极回应群众关切问题，大力推广好的经验做法，为平稳化解村级债务工作营造良好舆论氛围。

2.严格考核问责。化解村级债务、防止耕地“非粮化”“非农化”，做好统筹利用撂荒地促进农业生产发展工作是巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作、粮食安全责任制的重要考核内容。各镇直单位、各村要增强工作责任感和紧迫感，加强组织领导，压实工作责任，确保化解村级债务工作、统筹利用撂荒地促进农业生产发展，耕地“非粮化”“非农化”专项清理工作有力有序开展，镇工作领导小组将对工作成绩突出的村进行通报表扬，对因责任不落实、组织不到位、工作进度滞后、保障不力导致完不成工作任务，引发群体上访、发生重大事件的单位或村，按照规定从严追责。

附表：1.长岭镇村级耕地“非粮化”情况统计表和长岭镇村级耕地“非农化”情况统计表

2.耕地“非农化”“非粮化”问题台账汇总表

- 3.耕地“非农化”问题专项清理情况汇总表和

耕地“非粮化”问题专项清理情况汇总表

4.撂荒地排查情况汇总表

5.长岭镇化解村级债务工作协调领导小组人员名单

附件1

长岭镇        村耕地“非粮化”情况统计表

行政村：	                                                                  单位：亩

| 用地单位或个人 | 位置 | 面积（亩） | 类型（1种植林果业；2挖塘养鱼；3闲置荒芜；4已建高标准农田占用调整为非耕地） | 占用起始时间 | 问题描述（填写问题的真实现状和背景原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位（加盖公章）：												日期：

长岭镇         村耕地“非农化”情况统计表

行政村：	                                                                  单位：亩

| 编号 | 用地单位 | 所在村 | 三调地类 | 总面积 | 永久基本农田面积 | 建设时间 | 批复文号/备案号 | 详细情况 | 是否破坏耕作层 | 是否可复耕 | 是否拍照核实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位（加盖公章）：												  日期：

附件2

耕地“非农化”“非粮化”问题台账汇总表

乡镇：                                                                     单位：个、亩

| 序号 |  | 乡 镇 | 项目类型 | 用地单位 | 位置 | 占用 耕地 面积 | 占用永久 基本农田 面积 | 问题 定性 | 问题 描述 | 整改措施 | 整改 情况 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非农化 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非粮化 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（备注：1．问题定性填写“非粮化”的四种情形；2．问题描述填写问题的真实现状和背景原因。）

填报单位（加盖公章）：												日期：

附件3

耕地“非粮化”问题专项清理情况汇总表

乡镇：																					  单位：个、亩

| 乡 镇 |  | 占用永久基本农田种植林果业 |  |  |  | 占用永久基本农田挖塘养鱼 |  |  |  | 闲置荒芜的永久基本农田 |  |  |  | 已建高标准农田占用 调整为非耕地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改面积 | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改 面积 | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改面积 | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改 面积 |
| 增量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（加盖公章）：                                      日期：

耕地“非农化”问题专项清理情况汇总表

乡  镇：                                                                  单位：块  亩

| 乡 镇 |  | 超标准建设绿色通道 |  |  |  | 占用耕地挖湖造景 |  |  |  | 占用永久基本农田扩大自然保护地 |  |  |  | 占用耕地从事非农建设 |  |  |  | 违法违规批地用地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改面积 | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改 面积 | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改面积 | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改 面积 | 数量 | 面积 | 整改 数量 | 整改 面积 |
| 增量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（加盖公章）：                                             日期：

附件4

撂荒地排查情况汇总表

乡  镇：                                                                  单位：块  亩

| 乡 镇 | 耕地 |  | 其中：1.基本农田 |  | 2.永久基本农田 |  | 3.高标准农田 |  | 4.粮食生产功能区 |  | 5.重要农产品生产保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（块） | 面积（亩） | 数量（块） | 面积（亩） | 数量（块） | 面积（亩） | 数量（块） | 面积（亩） | 数量（块） | 面积（亩） | 数量（块） | 面积（亩） |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（加盖公章）：                                      日期：

附件5

长岭镇化解村级债务工作协调领导小组

人 员 名 单

组  长：刘  洪    镇党委副书记、镇长

副组长：欧阳礼军    镇党委副书记

张  鸿    镇党委委员、副镇长

曹国金    镇党委组织委员

刘祖刚    镇三级主任科员

成  员：余亚明    镇党政综合办公室主任

郭  伍    镇社会事务办主任

何青松    镇农技中心主任

尚  明    长岭财政所所长

苏新军    长岭财政所副所长

协调领导小组办公室设在镇社会事务办，刘祖刚同志兼办公室主任，郭伍、何青松、苏新军同志兼办公室副主任，负责统筹协调，督促指导各村化债工作。