## Sheet1
附件4：
广水市预算项目绩效运行监控表
项目名称 |  |  | 铁板桥社区四组五组塘堰整修工程项目 |  | 项目负责人 |  | 丁春
主管部门 |  |  | 广办铁板桥社区 |  | 实施单位 |  | 李保堂
项目资金（万元） |  |  | 类别 |  |  |  | 年初 预算数 | 1- 月执 行数 | 预算 执行率
年度资金总额：22万元
|  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |  | 10
|  |  | 其他财政资金 |  |  |  | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 2
年度总体目标 | 1、铁板桥社区四组丁家湾门前大塘塘堰整修、清淤、硬化 2、铁板桥社区五组后首湾芦子屋门前大塘塘堰整修、清淤、硬化
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 （指标名称） | 年度指标值 | 11月3-11月11完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 四组塘堰规模 | 5亩 | 5亩 | 5亩 | 无偏差
|  |  | 容积量 | 6670立方水 | 5890立方水 | 6670立方水 | 无偏差
|  |  | 储水深度 | ≥2m | 1.6m | ≥2m | 无偏差
|  |  | 护坡硬化 | 563.67平方米 | 80% | 563.67平方米 | 无偏差
|  |  | 砖砌体台阶 | 0.24*0.115* 0.053*2572 | 60% | 0.24*0.115* 0.053*2572 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020.11.23 |  | 2020.11.23 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设资金标准 | 10.2万元 | 7万元 | 10.2万元 | 无偏差
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 农民增收 |  | 农民增收 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 人居环境 | 明显改善 |  | 明显改善 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 生态环境 | 优化 |  | 优化 | 无偏差
|  |  | 防洪蓄水灌溉能力 | 提高 |  | 提高 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 防洪抗旱供水 | ≥20年 |  | ≥20年 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益居民满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 无偏差
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 （指标名称） | 年度指标值 | 11月3-11月20完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 五组塘堰规模 | 4亩 | 4亩 | 4亩 | 无偏差
|  |  | 容积量 | 5336立方水 | 85% | 5336立方水 | 无偏差
|  |  | 储水深度 | ≥2m | 100% | ≥2m | 无偏差
|  |  | 护坡硬化 | 577.17平方米 | 80% | 577.17平方米 | 无偏差
|  |  | 砖砌体台阶 | 0.24*0.115*0.053*2572 | 65% | 0.24*0.115*0.053*2572 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020.11.23 |  | 2020.11.23 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设资金标准 | 11.8万元 | 8万元 | 11.8万元 | 无偏差
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 农民增收 |  | 农民增收 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 人居环境 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 生态环境 | 优化 | 优化 | 优化 | 无偏差
|  |  | 防洪蓄水灌溉能力 | 提高 | 提高 | 提高 | 无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 防洪抗旱供水 | ≥20年 |  | ≥20年 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益居民满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 无偏差
填表人： 单位领导审签：