广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年6月21日    单位：万元     单位领导审签（公章）：

| 项目名称 |  | 广水竹林-孝子 I回35kv线路改造工程 |  |  | 项目编码 |  | 4213812372T000000114 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  | 广水市广水街道办事处 |  |  | 项目执行单位 |  | 广水市广水街道办事处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李全平 |  |  | 联系电话 |  | 0722-6413469 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 随州市广水市广水街道办事处桐柏大道特1号 |  |  | 邮政编码 |  | 432721 |  |  |  |
| 项目属性 |  | 一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出项目类别 |  | 本级支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起始年度 |  | 2024年 |  |  | 终止年度 |  | 2024年 |  |  |  |
| 项目立项依据 |  | 《关于实施东升花园高压电线改迁项目的请示》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案 |  | 电力设施购买及安装费用包干，由国网广水市供电公司负责实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总预算 |  | 147.4 |  |  | 项目当年预算 |  | 147.4 |  |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目来源 |  |  |  | 金额 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 147.4 |  |  |  |  |
|  |  | 一般公共预算财政拨款 |  |  |  | 147.4 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：申请当年预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：使用上年度财政拨款结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出明细测算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目活动 | 活动内容表述 |  | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 |  |  |  |  | 备注 |
| 土建基础工程 | 塔基基础建设等 |  | 322-商品和服务支出 | 4.0 | 根据工程量清单，结合湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表测算 |  |  |  |  |  |
| 电缆土建 | 混凝土井建设等 |  | 322-商品和服务支出 | 52.1 | 根据工程量清单，结合湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表测算 |  |  |  |  |  |
| 杆塔工程 | 单回转角塔 |  | 322-商品和服务支出 | 4.8 | 根据工程量清单，结合湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表测算 |  |  |  |  |  |
| 电缆电气及接地 | 电力电缆及杆上设备等 |  | 322-商品和服务支出 | 44.7 | 根据工程量清单，结合湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表测算 |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 | 混凝土、拉线、杆塔拆除等 |  | 322-商品和服务支出 | 4.3 | 根据工程量清单，结合湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表测算 |  |  |  |  |  |
| 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 视频监控及故障诊断装置等 |  | 322-商品和服务支出 | 35.8 | 根据工程量清单，结合湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表测算 |  |  |  |  |  |
| 绝缘子及金具 | 绝缘子、防振锤、杆号牌等 |  | 322-商品和服务支出 | 1.1 | 根据工程量清单，结合湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表测算 |  |  |  |  |  |
| 人工费调整 | 人工费调整 |  | 322-商品和服务支出 | 0.6 | 根据工程量清单，结合湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表测算 |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 金额 |  |  |
| 广水竹林-孝子I回35kv线路改造(电力设施购买及安装)工程 |  |  |  | 1 |  |  |  | 90.7 |  |  |
| 项目绩效总目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效目标1 |  |  |  | 线路改造完成 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标1 |  |  |  | 线路改造完成 |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  | 指标值确定依据 |  |
| 长期绩效 目标1 | 成本指标 |  | 经济成本 指标 | 土建基础工程 | 4.0万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 电缆土建 | 52.1万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 杆塔工程 | 4.8万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 电缆电气及接地 | 44.7万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 | 4.3万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 35.8万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 绝缘子及金具 | 1.1万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 人工费调整 | 0.6万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 杆塔工程 | 1基 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | 580米 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 杆塔基础拆除基础混凝土拆除 | 85立方米 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 2套 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 35kV及以上耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安35kV | 1基 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 混凝土井 | 5座 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 电缆保护管 | 580米 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 95% |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 基础设施完善度 | 提升 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% |  |  |  | 计划标准 |  |
| 年度绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  | 指标值确定依据 |  |
| 年度绩效 目标1 | 成本指标 |  | 经济成本 指标 | 土建基础工程 | 4.0万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 电缆土建 | 52.1万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 杆塔工程 | 4.8万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 电缆电气及接地 | 44.7万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 | 4.3万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 35.8万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 绝缘子及金具 | 1.1万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 人工费调整 | 0.6万元 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 杆塔工程 | 1基 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | 580米 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 杆塔基础拆除基础混凝土拆除 | 85立方米 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 2套 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 35kV及以上耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安35kV | 1基 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 混凝土井 | 5座 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  |  | 电缆保护管 | 580米 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 95% |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 基础设施完善度 | 提升 |  |  |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% |  |  |  | 计划标准 |  |