附件

项目支出绩效运行监控表

（ 2024年度）

项目单位（盖章）：广水市广水街道办事处               单位：万元

| 项目名称 |  | 广水竹林-孝子 I回35kv线路改造工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  | 广水市广水街道办事处 |  |  | 项目执行单位 | 广水市广水街道办事处 |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | - 11月 执行数 | - 11月 执行率 | 全年预计 执行数 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 147.4万元 | 120.7万元 | 82% | 100% |
|  |  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 147.4万元 | 120.7万元 | 82% | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | - 11月 指标执行情况 | 完成目标 可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 土建基础工程 | 4.0万元 | 4.0万元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 电缆土建 | 52.1万元 | 36.0万元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 杆塔工程 | 4.8万元 | 4.8万元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 电缆电气及接地 | 44.7万元 | 44.7万元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 拆除工程 | 4.3万元 | 4.3万元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 35.8万元 | 35.8万元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 绝缘子及金具 | 1.1万元 | 1.1万元 | 确定能 |  |
|  |  |  | 人工费调整 | 0.6万元 | 0万元 | 确定能 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 杆塔工程 | 1基 | 1基 | 确定能 |  |
|  |  |  | 电力电缆 | 580米 | 580米 | 确定能 |  |
|  |  |  | 杆塔基础拆除基础混凝土拆除 | 85立方米 | 85立方米 | 确定能 |  |
|  |  |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 2套 | 2套 | 确定能 |  |
|  |  |  | 35kV及以上耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安35kV | 1基 | 1基 | 确定能 |  |
|  |  |  | 混凝土井 | 5座 | 5座 | 确定能 |  |
|  |  |  | 电缆保护管 | 580米 | 580米 | 确定能 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 95% | 验收合格 | 确定能 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | 12月底 | 确定能 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 基础设施完善度 | 提升 | 提升 | 确定能 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | >95% | >95% | 确定能 |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏 差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相 关 建 议 或 举 措 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。