广水市扶贫项目绩效运行监控表

项目实施单位（公章）：                                           年   月

	项目名称
	特色产业扶贫项目
	项目负责人

及电话
	舒东波13972989960

	主管部门
	广水市马坪镇人民政府
	实施单位
	广水市马坪镇人民政府

	项目资金

（万元）
	类   别
	年初

预算数
	1- 6月拨款数
	预算

执行率

	
	年度资金总额：
	591500
	591500
	100%

	
	    其中：上级财政专项扶贫资金
	591500
	591500
	100%

	
	          本级财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	1、发展种植业、养殖业，种植黄桃70亩，迷迭香95亩，养殖生猪10头，牛3头，小龙虾10亩

2、带动贫困户就业人数215人

3、带动增加贫困户收入23.5万元

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标       （指标名称）
	年初指标值
	1-6月完成值
	全年预计完成情况
	偏差原因分析
	备注

	
	产出

指标
	数量

指标
	桃树种植面积
	70亩
	70亩
	完成
	
	

	
	
	
	迷迭香种植面积
	95亩
	95亩
	完成
	
	

	
	
	
	龙虾养殖面积
	10亩
	10亩
	完成
	
	

	
	
	
	猪养殖数量
	10头
	10头
	完成
	
	

	
	
	
	牛养殖数量
	3头
	3头
	完成
	
	

	
	
	质量

指标
	养殖业特色产业成活率
	90%
	90%
	完成
	
	

	
	
	时效

指标
	项目完成及时率
	100%
	100%
	完成
	
	

	
	
	成本

指标
	桃树补贴标准
	20万元
	20万元
	完成
	
	

	
	
	
	迷迭香补贴标准
	22万元
	22万元
	完成
	
	

	
	
	
	龙虾补贴标准
	5万元
	5万元
	完成
	
	

	
	
	
	猪补贴标准
	6.15万元
	6.15万元
	完成
	
	

	
	
	
	牛补贴标准
	6万元
	6万元
	完成
	
	

	绩

效

指

标
	效益

指标
	经济

效益

指标
	特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）
	23.5万元
	23.5万元
	完成
	
	

	
	
	社会

效益

指标
	受益建档立卡贫困人口数
	215人
	215人
	完成
	
	

	
	
	
	特色产业带动增加贫困人口就业人数
	215人
	215人
	完成
	
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度指标
	受益建档立卡贫困人口满意度
	94%
	94%
	完成
	
	

	
	
	
	农业经营主体满意度
	93%
	93%
	完成
	
	


