2022年广水市小麦绿色高质量发展示范项目

实施方案

为了搞好小麦绿色高质量发展示范项目，促进我市小麦生产稳定发展，结合本市实际，特制定本方案。

一、创建目标

1、小麦绿色高质量发展示范面积2万亩；

2、集成推广小麦—随州香稻一年二熟绿色高质高效技术模式；

3、项目区化肥使用量、化学农药使用量分别比上年减少2%，节本提质增效60元/亩以上，项目区农民群众满意度85%。

二、实施地点

1、全市小麦适宜种植区，种植水平较高且有小麦种植意愿，种植规模相对连片，种植面积达到50亩以上。

2、中心示范片安排在太平镇东红村、李店镇张扬村、武胜关镇楼子冲村陈家湾村、陈巷镇吉阳村。

三、技术措施

1、推广优良优质小麦品种。按照“优质高产、专家推荐、市场认可”的原则，结合多年示范种植情况，主推通过湖北省审定或国审适宜湖北区种植的小麦良种。

2、推广小麦精量匀播全程机械化技术。示范片大力推广机械条播技术，提高播种质量，机械条播面积达到100%。

3、推广“两减一增”和测土配方施肥技术。示范片通过秸秆还田技术，减少化肥及农药使用量次，增施有机肥；以近年测土配方单为依据，进行测土配方施肥，提高肥料利用率和施肥效果，示范片测土配方施肥面积达到100%。

4、适时播种。根据我市气候特点以及品种要求确定适宜播期10月中下旬-11月上中旬，亩播种量12.5-15公斤左右。

5、加强田间管理。一是搞好肥水管理，苗期亩追尿素5—7.5公斤作分蘖肥，拔节期亩追尿素7.5—10公斤作拔节肥；二是搞好化学除草，杂草3—4叶时，阔叶类杂草用苯磺隆、使它隆等除草剂、禾本科类杂草等用骠马、好骠、骠绿等除草剂防除。

6、抓好病虫绿色防控。坚持“预防为主，综合防治”植保方针和“绿色植保、公共植保”工作理念。加强病虫监测和预报，科学制定综合防治方案，重点抓好“一喷三防”。

7、推进全程机化生产。促进农机农艺相结合，大力发展农机社会化服务，示范片全部使用小麦条播机、收割机、机动喷雾器和无人机植保机械等进行全程机械化播种、施肥、施药、收获。

三、工作措施

1、科学选择示范片。示范片选择在小麦的优势产区，农田基础条件好，基层领导重视，农民科技素质高，农技推广网络健全，辐射带动能力强。

2、实行分片包干责任制。实行行政人员和技术专家分片包干责任制，市领导小组分片负责，分区管理，分区到人，做到时时有人抓，处处有人管的创建要求，在重要生产环节及时督导。市专家组成员要签订目标责任状，蹲点包片，责任到人。

3、加强培训指导。市农业农村局组建技术专家组，制定技术方案，结合科技入户和新型农民培训工程，广泛开展技术培训和技术指导，确保技术培训到人，资料发放到户，技术指导到田。

4、做好测产验收和总结工作。组织开展阶段性工作检查、现场考察、技术交流、测产验收和总结等工作，全面总结优质绿色高产高效示范片成效和经验，分析研究存在的问题和不足，特别是对组织方式、技术措施、工作方法等进行认真总结，为今后推进大面积农业生产发展积累经验。

四、资金使用

1、物化补贴62万元，示范区亩平补贴30元的尿素用于冬季追肥。

2、社会化服务30万元，示范区亩平补贴15元的“一喷三防”农药。

3、技术推广费8万元，主要用于项目技术指导、技术宣传资料编印、测产验收、资料归档、工作考评等。

广水市农业农村局

二○二二年十二月十二日