## Sheet1
广水市自然资源和规划局2024年全市重点项目用地要素保障“上门服务行”活动包保服务清单
序号 | 包保领导 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 主要建设内容和规模 | 建设用地（亩） |  |  |  | 用地单位联系人、联系电话 | 包 保 责任人 | 项目等级（规划等级） | 进展情况
[6 empty] | 总用地 面积 | 已有 土地 | 新增用 地需求 | 新增 用林 |  |  |  | 已落实(批次/项目名称、批复时间、批文号) | 未落实，写明最新进展和存在的问题
1 | 刘 永 强 | 随州至信阳高速公路 | 湖北随信高速公路项目管理有限公司 | 广 水 市 | 路线全长约47.518公里，桥梁17174米/34座，隧道1590米/1座，枢纽互通1处，一般互通4处，服务区1处，养护工区1处，监控管理分中心1处，按设计速度100公里/小时、路基宽26.0米的双向四车道高速公路标准建设。 | 4524 |  |  |  | 汤玖林13638675353 | 李冬生13972981539 | 省重点 | 2022/12/8，自然资函〔2022〕1441号.主线用地已批回，三改用地用地单位正在组织资料。
2 |  | 广水市化工园区配套基础设施建设项目 | 广水市创业创新产业发展投资有限公司 | 广 水 市 | 新建配电房2300平方米、管理用房6480平方米、污水处理厂7500平方米（包含管理用房及污水处理池），规模 5000 吨/天，并配套建设8条园区道路、环卫设施、给排水、消防等基础设施。 | 811.32 |  |  |  | 张恺 | 程建华13997888150 | 省重点 | 广水市2023年度第6批次城市建设用地，已于2023年10月17日取得省政府批复：鄂政土批〔2023〕1181号。广水市2023年度第15批次（增减挂钩）城市建设用地，已于2024年2月2日取得省政府批复：鄂政土批〔2024〕222号。三期用地目前暂未接到用地需求
3 | 杨 济 权 | 恩耐吉万吨级钠离子电池正极材料项目 |  | 广 水 市 | 新建生产车间、办公楼、原料库等。一期占地100亩，规划总建筑面积3.9万平方米，新建主生产区厂房、研发中心、原料库、成品库及辅助生产区危险品库、危废品库和生活区办公楼、宿舍楼、食堂等。 |  |  |  |  | 程建华13997888150 | 冯海波13872854172 | 省重点 | 已于用地单位对接，目前无用地需求。
4 |  | 年产大中型节能压缩机系统、城市隧道风塔式净化系统1000台套智慧绿色通用机械产业园项目 | 三峰透平有限公司 | 广 水 市 | 项目占地面积121亩，新建4栋智能化车间，总建筑面积44899.7㎡，配套厂区给门卫室、排水、供电、管网、区间道、围墙、绿化等配套工程等相关基础辅助设施。项目新上全自动数控设备和智能化机器人设备，实现全自动化生产，其产品主要有轨道交通新风系统、城市隧道空气净化系统、高效节能蒸发结晶系统、高效热泵系统、高效精馏系统以及远程智能运维管理中心等六大类产品。 |  |  |  |  | 刘勇13647293777 | 邹弘1774126833 | 省重点 | 已取得用地批文，三峰透平
5 | 瞿 振 华 | 中农储（广水）智慧农博城 | 中农储（广水）市场建设开发有限公司 | 广 水 市 | 建设沿街商业、招商中心、电商大楼、交易区、冷链仓储等，总用地面积200亩，总建筑面积146736平方米。 | 81.4 |  | 81.4 |  | 冯大清15826715000 | 赖峰13872855958 | 省重点 | 县级组卷已完成，市局审查已通过，进入省级缴费环节
6 |  | 316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程 | 广水市交通运输局 | 广 水 市 | 新建一级公路，路线全长36.57公里，大中桥9座。 | 2045.04 |  | 2045.04 |  | 汪先东13872878631 | 卢宏建13872857682 | 省重点 | 县级组卷已完成，正在省级审查补正中，需补充规划建设符合性论证报告
7 | 张 猛 | 中粮家佳康广水肉食品全产业链项目 | 中粮家佳康（随州）有限公司 | 广 水 市 | 1、在余店、骆店、陈巷等镇办租赁养殖用地7000亩，发展种养一体、农牧结合的生态循环农业，将现有33万头生猪规模的基础上，扩大到100万头； 2、饲料加工项目扩大到产能达18万吨规模，形成屠宰、肉制品加工、物流仓储、终端销售一条龙； 3、在经济开发区征地600亩，300亩用于肉制品加工、仓储物流、终端销售等，100亩用于建设饲料加工厂，200亩用于建设生猪屠宰场。 |  |  |  |  | 王大洲13997853098 | 黄瑞13886891082 | 省重点 | 尚未选址
8 |  | 隆晟金属新材料高端制品项目 | 隆晟金属新材料有限公司 | 广 水 市 | 项目占地300亩，新建标准化厂房6万平方米，仓库和配套研发办公等5000平方米，新建标准化生产线8条，购置AGC精密酸轧机组，镀锌镁铝线和配套辅助设备等55台套，年产达50万吨高锌高强镀锌铝镁合金带。 |  |  |  |  | 杨久林13972995882 | 张双鹤18271525599 | 省重点 | 位于三区三线外，待调整后，方可编制土地征成片开发方案。
9 | 王 卓 | 广水市十里观音村4A景区建设项目 | 十里画廊旅游有限公司 | 广 水 市 | 新建旅住、游乐区26580平方米，新建餐饮中心、接待中心、冷链物流设施88060平方米，景区公路、花卉区采摘园4000亩，旅游厕所和生态停车场等相关配套设施。 | 45 |  | 45 | 20 | 万晓东18571348500 | 周雨13409642226 | 市重点 | 目前在三区三线外，用地单位正在调整立项文件。
10 |  | 广水翔天乡村合作三产融合项目 | 翔天科技股份有限公司 | 广 水 市 | 分三期建设，一期建设翔天食用菌装备制造基地，占地120亩，以制造食用菌装备为主。二期建设翔天食用菌棒一体化生产示范园，三期建设蕈康堂食用菌生物细胞饮品项目。 | 120 |  | 120 |  | 张勇13972990026 | 邓国辉13774100697 | 市重点 | 一期已取得批文，二期项目县级已发布预公告和征地补偿公告，县级正在组卷中，县级林地指标已不足，正在省级追加林地指标入库。
11 | 刘 静 辉 | 万达广场 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 广 水 市 | 项目占地170亩，建设集休闲、购物、文化娱乐于一体的大型城市综合体，其中集中式商业总建筑面积7万平方米。 | 170 |  | 170 |  | 夏大乐13797879759 | 吴家卫13235507921 | 市重点 | 项目投资协议尚未签订，未确定选址。
12 |  | 郝店镇空降训练场扩建项目 | 郝店镇人民政府 | 广 水 市 | 训练中心由目前7.28平方公里扩展至25.12平方公里，总面积达32.4平方公里。 | 166 |  | 166 |  | 罗德涛19171782671 | 聂力15971942269 | 市重点 | 扩建方案目前在商议，尚未接到军方用地申请。